## Biaya Belajar
BIAYA BELAJAR (KERUGIAN) PROYEK SLEMAN VILLAGE
NO | ITEM | DETILNYA | BIAYA BELAJAR |  | UNIT
|  |  | UNTUNG | RUGI
1 | Main Gate | Tadinya mau dibangun untuk menarik lebih banyak calon pembeli karena hanya membangun tembok keliling saja dirasa kurang menarik. Karena khawatir mengundang petugas pajak dan bisa terkena pajak dan IPT maka dibatalkan. Biaya sudah terbayarkan Rp. 540.000 |  | 540000 | SV1, SV2, SV3, SV4, SV5, SV6, SV7
2 | Tembok Keliling Selatan | Habis biaya 15.000.000 panjang 30m. Ternyata kedalaman pondasi hanya 20 cm selang 9 bulan sudah retak. Di Maret 2018, dibongkar 19.5 m, kerugian adalah (15.000.000/30) x 19.5m = 9.750.000 |  | 9750000 | SV1, SV2, SV3, SV4
3 | Sumur | Di Unit HV 1, sudah sepakat sumur taruh di timur, ternyata disainnya salah. Jadi harus merubah posisi sumur ke barat. Biaya sudah terbayarkan Rp. 300.000 |  | 300000 | SV1
4 | Talud awal | Pondasi kurang dalam dan perlu dibangun dinding talud baru lebih ke Barat. Biaya sudah terbayarkan Rp. 55.000.000 |  | 55000000 | SV5, SV6, SV7
5 | Talud baru | Sudah digali ternyata dibatalkan karena talud baru mau sekalian dijadikan pondasi rumah. Biaya sudah terbayarkan untuk penggalian Rp. 800.000 |  | 800000 | SV5, SV6, SV7
6 | Tembok Samping Unit SV 2 | Saya memindahkan tembok samping SV 2 menjadi tembok depan dapur luar. Ternyata menganggu kekuatan konstruksi. Oleh kontraktor tetap dibuat tembok samping sebelah dapur luar | - | - | SV2
7 | Stop Kontak Sanyo dan Kulkas | Di gambar arsitek tidak ada stop kontak Santo dan Kulkas untuk Unit 1 & 2 @200.000. Mungkin tidak bisa ditagihkan |  | 400000 | Sertifikat 1
8 | Biaya Arsitek Mas Teguh | Karena arsitek di Surabaya, jadi awalnya tidak ada yang mengukur lapangan secara presisi. Biaya jadi dobel karena pakai arsitek lain lagi |  | 300000 | Sertifikat 2
9 | 2 Shower K. Mandi Unit SV 2 | Hilangin bak mandi @250.000 dan diganti shower bertiang konsumen nambah @650.000/shower. Dulu Saya mikirnya 1 tiang shower Rumah Mranggen 1.300.000. Kenyataannya rumah Mranggen 1 Tiang 559.000 -> 223.600 1 Keran 646.000 -> 258.400 Total 482.000 (Gajah Mada) Akhirnya beli untuk HV 2 1 Tiang 1.100.000 -> 440.000 1 Keran 562.000 -> 440.608 Total 880.608 (TRANSHOME) Jadi (250.000 + 650.000) - 880.608 = 19.392 | 19392 |  | Sertifikat 1
10 | Tambah Wastafel di K. Mandi Lt 2 di SV 2 | Ke Konsumen harga 950.000. Kenyataan: Beli wastafel 1 paket sama WC duduk Harga beli 1.630.000 Harga WC dr kontraktor 1.400.000 Selisih 230.000 Bisa dianggap harga wastafel adalah 230.000. Jadi 950.000 - 230.000 = 720.000 | 720000 |  | Sertifikat 1
11 | Patok BPN | Total belanja patok 420.000 Seharusnya butuh 16 titik X 8.000 = 128.000 Tapi bisa dimurahin lagi pake patok besi, kalau sudah fixed baru dikasih patok |  | 292000 | Sertifikat 1 & Sertifikat 2
12 | Membersihkan lahan berulang2 | Total 1.005.000 Seharusnya bisa mencari orang profesional yang bisa mengerjakan lebih cepat. Bisa hemat 40% = 402.000 |  | 402000 | Sertifikat 1
13 | Listrik berapa? | PLN1.300 W 1. Tarif Resmi ke PLN 1.244.000 (Bonus Pulsa 20.000) 2. Jasa Teknik 300.000 untuk - Memasang MCB - Merekatkan Kabel - Menanam Ground 3. Peralatan = 650.000 Total 1.244.000 + 300.000 + 325.000 = 1.869.000 Kalau pakai jasa Teknik Listrik = 2.200.000 Jadi untung 331.000 | 331000 |  | Sertifikat 1
14 | Downlight SV 1 & 2 | Standarnya rumah lampu biasa Rp. 13.000, malah jadi downlight per biji bisa Rp. 43.000 dan bola lampunya lebih mahal Rp. 10.000. Masalahnya gambar kerja tertulis downlight. Kalau lampu harus disediakan (standar) Unit SV 2 8 downlight, selisih Rp. 30.000 X 8 = Rp. 240.000 Unit SV 1 4 downlight, selisih Rp. 30.000 X 4 = Rp. 120.000 |  | 360000 | Sertifikat 1
15 | Cat pintu | Cat Tertinggi Duco Coating 15.000/m Standar Cat 10.000/m Pernish Tertinggi TIDAK DIKETAHUI Pernish/Plitur 12.000/m Warna cat, lihat di Toko Cat Lancar | - | - | Sertifikat 1
16 | Duplikasi | Duplikasi PPJB karena merasa pernah hilang |  | 300000 | Sertifikat 1
17 | Warna kusen aluminium Unit SV 1 | Kontraktor lupa jadinya kasih warna putih. Coklat 75.000 dan putih 105.000 Jadinya harus meyakinkan konsumen supaya mau menerima
18 | Plint Lantai | Kena tambahan biaya karena tidak tahu kalau belum termasuk harga borongan. Tetap dipasang untuk menunjukkan kualitas
19 | Pintu tinggi 220 cm | Kontraktor berpikir 200 cm jadi terlambat 2 minggu
20 | Adendum 1 & 2
21 | Stop Kontak Pakai Tutup SV 1 | Dari kontraktor meminta 50.000 tapi yang dibebankan ke konsumen 25.000 ada 2 buah |  | 50000 | SV 1
22 | Lampu taman SV 1 | Konsumen tidak minta di tambahkan lampu, tapi untuk menghindari risiko jika suatu saat konsumen berubah pikiran meminta dipasang lampu taman. |  | 250000 | SV 1
23 | Pasang batu pondasi panjang 7,8 m |  |  | 1115400 | SV 1
24 | Pasang bata plasteran dan aci belakang panjang 1m tinggi 2,5 m |  |  | 869300 | SV 1
25 | Pasang bata dan plasteran panjang 7,4 m tinggi 2 m |  |  | 840640 | SV 1
26 | Pasangan Bata dan plasteran panjang7,4m tinggi 0,5 m |  |  | 845820 | SV 1
27 | Saklar tunggal |  |  | 175000 | SV 1
28 | Pasangan bata pagar depan panjang 5 m dan tinggi 1,4 m |  |  | 1058750 | SV 1
29 | Carport dan taman |  |  | 2736525 | SV 1
30 | Stop kontak pindah kebawah | Digambar arsitek stop kontak tingginya 1,5 m di turunkan menjadi 30cm |  | 250000 | SV 1
31 | Cat Dinding Pagar depan dan taman |  |  | 389895 | SV 1
32 | Cat dinding pagar belakang |  |  | 710490 | SV 1
33 | Stop kontak tutup 1 untuk kulkas | Konsumen mengganggap tidak perlu jadi biaya di tanggung developer |  | 325000 | SV2
34 | Pasangan bata dan plester aci pagar depan panjang 8m tinggi 0,5 m |  |  | 3608000 | SV2
35 | Plesteran a pagar belakang Panjang 7,2 m tingi 2,5m |  |  | 918720 | SV2
36 | Pasang bata pagar belakang Plaaster &aci Panjang 7,2 m tingi 0,5m |  |  | 734400 | SV2
37 | Batu Pondasi |  |  | 1930500 | SV2
38 | Carpot Koral sikat Dan Taman |  |  | 2552000 | SV2
39 | Stop kontak (3) |  |  | 525000 | SV2
40 | Tutup stop Kontak (3) |  |  | 150000 | SV2
41 | stop Kontak pindah bawah (5) |  |  | 250000 | SV2
42 | stop Kontak pindah bawah (5) |  |  | 250000 | SV2
43 | Cat dinding pagar depan dan taman |  |  | 381128 | SV2
44 |  |  |  |  | SV2
45 | Cat dinding pagar belakang |  |  | 971355 | SV2
90331923

## Daftar Harga
DAFTAR HARGA BARANG
NO | JENIS BARANG | Ukuran | HARGA ASLI | HARGA KE KONSUMEN
1 | Bak Mandi plastik | buah | 255000 | 250000
2 | Dak Beton & Plester (TANPA KERAMIK) | meter | 2000000
3 | Atap Zincalume + Talang | meter | 470000 | 1400000
4 | WC Duduk
5 | WC Jongkok
6 | Shower | buah |  | 900000
7 | Wastafel + Keran + Pemasangan | set |  | 950000
8 | Railing pintu aluminium yang bagus (Biasa 150.000) |  | 650000
9 | Titik lampu | buah | 220000 | 220000
10 | Handel Pintu | buah | 150000
11 | Keran air merk Onda | buah | 30000 | 60000
12 | Stop Kontak | buah | 200000
13 | Saklar Tunggal | buah | 40000
14 | Stop Kontak bertutup
15 | Tembok belakang tambah 50 cm |  |  | 2000000
16 | Jet Shower + Pemasangan |  |  | 300000
17 | Dapur Luar 1. Atap Zincalume + Talang = 1.400.000 2. Aluminium Foil = 1.375.000 3. Plafond Gypsum = 500.000 4. Lis Plafond = 225.000 5. Plester + Aci = 1.325.000 6. Cat Tembok = 390.000 7. Keramik Lantai = 975.000 8. Plint Lantai = 95.000 9. Titik lampu = 220.000 10. Stop Kontak = 200.000 11. Tambahan Saluran Air Kotor = 400.000 12. Tembok Depan (5,25 x 140.000) = 735.000 13. Tembok Samping (8 x 140.000) = 1.120.000 14. Keramik atas meja (FREE) Total = 8.960.000 Ditambah peninggian tembok samping kiri & kanan - Standarnya mundur 4 m, tinggi 1 m Disain baru menjadi - Mundur 4 m, tinggi 3 m Penambahan - Kiri 4 m (2x2) + Kanan 4 m (2x2) = 8 m 8 m X 140.000 = 1.120.000 |  |  | 1. 1.400.000 2. 1.375.000 3. 500.000 4. 225.000 5. 1.325.000 6. 390.000 7. 975.000 8. 95.000 9. 220.000 10. 200.000 11. 400.000 12. (5,25 x 140.000) = 735.000 13. (8 x 140.000) = 1.120.000 14. (FREE) Total = 8.960.000
18 | Carport diplester
19 | Tembok pembatas kavling depan samping
20 | Plint Lantai
21 | Bohlam Lampu
22 | Pemanjangan Dapur Luar, berapa cm?
23 | Kitchen Set
24 | Pemasangan AC
25 | Topi-topi lebar 50 cm panjang ???
26 | Beton Topi | buah | 350000 | 500000
27 | 1 Set AC | set |  | 3275000
28 | Pipa Freon 9 M @80.000 | meter |  | 80000
29 | Pembetulan dinding |  |  | 100000
30 | Stop kontak AC | buah | 300000 | 350000
31 | Pasangan bata pagar depan panjang 5 m tinggi 1,4 m | meter | 495750
32 | Pasangan bata pondasi panjang 7,8m | meter | 143000
33
34 | Pasangan bata , plesteran dan aci belakang panjang 1 m tinggi 2,5 m | meter | 869300
35 | plasteran dan acian pagar belakang panjang 7,4m tinggi 2 m | meter | 113600
36 | Pasangan bata dan plasteran panjang 7,4 m tinggi 0,5 m | meter | 114300
37 | Buat carport dan taman |  | 6036525 | 3300000
38 | Peninggian tembok depan barat dari standar 0,5 menjadi 1,4 m |  |  | 1430000
39 | AC 1 set |  |  | 3700000
40 | Kran Mesin Cuci & instalasi Pipa |  |  | 100000
41 | Stop Kontak | buah | 175000 | 300000
42 | Stop Kontak Pakai Tutup | buah | 50000 | 25000
43 | Saklar tunggal | buah | 175000 | 250000
44 | Stop kontak pindah kebawah | buah | 50000 | 75000
45 | Lampu taman | buah | 250000
46 | Gordyn: Gordyn 60m 60.000/buah Rail Rolet 65.000/m Tasel pengait 35.000/set Tali pengikat 20.000/bii steam 4000/m Smoke ring 7.500/m Vitrase 70.000/m Rail kotak 65.000/m Tirai model horizontal & tirai wana putih Glossy 190.000/m |  | 1270100 | 4127000
47 | Kitchen set 6 meter lari |  | 7800000 | 10200000
48 | Cooker Hood 60 cm | buah | 1100000 | 1300000
49 | Pemasangan Shower | buah | 686000 | 1300000
50 | Kanopi Galvalume depan |  | 8700000 | 14400000
51 | Perpanjang ruang dapur Atap zincalume, Talang pekerjaan rangka plafond, pekerjan gysum , pekerjaan list plafond , kramik, plaster, instalasi stopkontak tertutup |  |  | 2814750
52 | Penambahan dinding samping belakang menjadi 2,5 m pemasangam bata,plaster,aci,kolom,cat |  |  | 2671163
53 | Tambah Lampu teras atas |  | 175000 | 200000
54 | pekerjaan tambahan teras lastai 2 pasngan bata,plester, aci , sponegan , kolom,sloof, saluran air,topi beton, cat dinding mowilex, instalasi stop kontak tutup |  |  | 5858655
55 | Kran kamar mandi | buah |  | 30000
56 | Stop kontak tutup untuk kulkas | buah | 300000 | 325000
57 | Ganti tutup stopkontak dapur |  | 25000 | 25000
58 | Pasangan bata dan plester aci pagar depan | meter | 451000
59 | Pasangan bata dan plester aci Belakang | meter | 815000
60 | Plesteran a pagar belakang | meter | 127600
61 | Pasang bata pagar belakang Plaaster &aci | meter | 102000
62 | Batu Pondasi | meter | 257400
63 | Tutup stop Kontak | buah | 50000
64 | Cat dinding pagar depan dan taman | m2 | 33000
65 | Cat dinding pagar belakang | m2 | 33000
66 | Pasangan Bata | m2 | 100000
67 | Plester + aci | m2 | 55000
68 | Sponengan | meter | 6000
69 | Beton Kolom+ topi topi | m3 | 3000000
70 | Pintu Geser | buah | 1300000
71 | Meja Dapur | buah | 1200000

## Sheet3
DAFTAR BIAYA BELAJAR BANGUN SLEMAN VILLAGE
NO | BIAYA BELAJAR | RUGI | UNTUNG | AKUMULASI
1 | Merobohkan tembok selatan 19 m ( pondasi 20 cm, besi ring campur diameter 6 & 8 , jarak begel 40 cm) | 8000000 |  | 8000000
2 | Membangun tembok selatan baru 19 m ( pondasi 60 cm, besi ring semua diameter 8, jarak begel 20 cm) | 10000000 |  | 18000000
3 | Merobohkan tembok utara 7,5 m untuk rumah HV 4 | 4000000 |  | 22000000
4 | kompensasi pengecilan lahan HV 4 pada konsumen | 5500000 |  | 27500000
5 | AJB HV 4 untuk tanah saja, tdk menunggu kredit selesai. ( saat kredit Selesai Rp13.846.250 di kurangi sebelum kredit selesaiRp 2.760.000 = Rp 11.086.250) |  | 11068250 | 16431750
6 | AJB HV 5 untuk tanah saja, tidak menunggu kredit selesai. ( saat kredit selesai Rp 16.173.000 dikurangi sebelum kredit selesai Rp 2.925.000 = Rp 13.248.000) |  | 13248000 | 3183750
7 | Biaya perbaikan atap bocor HV 2 ( Tukang 1 hari & 2 kaleng Aquaproof) | 155000 |  | 3338750
8 | Rencana perobohan talut lama tinggi 3,5 mpanjang 17 m | 58000000 |  | 61338750
9 | Kerugian kerjasama proyek main gate | 1000000 |  | 62338750
10 | Kerugian tidak jadi membangun proyek kulon progo. ( Ruko Rp 2.000.000, Disain Rp 500.000) | 2500000 |  | 64838750
11 | Penghematan biaya kontruksi HV 4 ( Borongan Rp 3.000.000/m2) |  |  | 64838750
12 | Penghematan biaya kontruksi HV 5 ( Borongan Rp 3.000.000/m2) |  |  | 64838750
64838750