## Sheet1
CHECKLIST KESELURUHAN ITEM
UNIT :
NO | ITEM | TANDAI JIKA SUDAH
[ I ] | SEBELUM SERAH TERIMA BANGUNAN
A | 1 BULAN SEBELUM BASTB : PEMERIKSAAN LAPANGAN
1 | Pemeriksaan sangat detil antara Gambar Kerja dengan Hasil Lapangan
2 | Meminta kontraktor segera selesaikan pekerjaan 1 minggu sebelum BASTB
3 | Memastikan semua permintaan khusus konsumen telah dipenuhi
B | 2 MINGGU SEBELUM BASTB: PENGECEKAN KEUANGAN
1 | Konsumen telah membayar sesuai jadwal pembayaran di Kartu Hutang
2 | Kontraktor telah dibayar sesuai Termin yang disepakati di SPK
3 | Memastikan uang retensi dibayar ke Kontraktor nanti setelah 1 bulan
[ II ] | SERAH TERIMA BANGUNAN
A | DENGAN KONTRAKTOR
1 | Tanda tangan PEMERIKSAAN BANGUNAN ANTARA PENJUAL DENGAN KONTRAKTOR SEBELUM “BASTB”
2 | Pencatatan tambahan item perubahan diluar kesepakatan dengan Konsumen
3 | Pencatatan tambahan item perubahan diminta oleh Konsumen
4 | Membuat Laporan Final total tambahan item perubahan
5 | Memeriksa penyelesaian tambahan item di luar pekerjaan terkait Rumah seperti Kitchen Set, Kanopi, Pagar, Instalasi AC, Carport, Taman, dan lain-lain
B | DENGAN KONSUMEN
1 | Pemeriksaan final kondisi Rumah terhadap detil pekerjaan di Akad Istishna
2 | Konsumen menanda tangani PEMERIKSAAN BANGUNAN OLEH KONSUMEN SEBELUM “BASTB”
3 | Konsumen menanda tangani BERITA ACARA SERAH TERIMA BANGUNAN (BASTB)
4 | Menyerahkan DAFTAR KOMPLAIN (Dikembalikan maksimal 3 bulan)
5 | Untuk SKEMA KREDIT, pembeli menyerahkan RENCANA JAMINAN BARANG
[ III ] | LEGALITAS
1 | Membuat Berita Acara Pelunasan Harga Rumah
2 | Mengatur waktu AJB dengan Notaris
3 | Mengkondisikan situasi untuk penyimpanan Sertifikat
4 | Memastikan penyelesaian validasi pajak terkait
[ IV ] | PASKA SERAH TERIMA BANGUNAN
A | 2 MINGGU SETELAH BASTB
1 | Memastikan tidak ada tanggung jawab yang terlewat terhadap pekerjaan
2 | Membalik nama PBB ke nama pembeli
3 | Mengurus keluasan sertifikat sesuai kondisi lapangan
4 | Menawarkan pekerjaan tambahan (Kitchenset, Kanopi, Pagar, dan lain-lain)
B | > 2 MINGGU - 3 BULAN SETELAH BASTB
1 | Meminta DAFTAR KOMPLAIN (Di akhir bulan ke 3)
2 | Meminta Referral untuk calon pembeli proyek berikutnya