## REKAP
PT. …………………………………………….. |  |  |  | REKAPITULASI
Komplek Ruko …………..
Jl. ………………………………………. |  |  |  | RENCANA ANGGARAN BIAYA
Email : ……………………………………………………… |  |  |  | (RAB)
0
KEGIATAN |  | : | 0
PEKERJAAN |  | : | Pembangunan Rumah Type 45
LOKASI |  | : | Yogyakarta
TAHUN |  | : | 2016
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  |  | JUMLAH HARGA
a | b |  |  |  | c
A | PEKERJAAN PENDAHULUAN |  |  |  | Rp. | 3952442
B | PEKERJAAN TANAH & PONDASI |  |  |  | Rp. | 6435814.9321
C | PEKERJAAN PASANGAN |  |  |  | Rp. | 47182797.95
D | PEKERJAAN BETON |  |  |  | Rp. | 13586800
E | PEKERJAAN LANTAI |  |  |  | Rp. | 9881018.761
F | PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA |  |  |  | Rp. | 11754952.4718
G | PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND |  |  |  | Rp. | 19220225.4
H | PEKERJAAN AKSESORIS PINTU DAN JENDELA |  |  |  | Rp. | 1943914.5
I | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK |  |  |  | Rp. | 6787546
J | PEKERJAAN SANITASI |  |  |  | Rp. | 9410388.005
K | PEKERJAAN FINISHING |  |  |  | Rp. | 14511794.9724
L | PEKERJAAN AKHIR |  |  |  | Rp. | 647430
| TOTAL JUMLAH HARGA |  |  |  | Rp. | 145315124.9922
| DIBULATKAN |  |  |  | Rp. | 145315000
Terbilang |  | : | Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah

## RAB Type
PT. …………………………………………….. | [5 empty] | RENCANA ANGGARAN BIAYA
Komplek Ruko …………..
Jl. ………………………………………. | [5 empty] | (RAB)
Email : ………………………………………………………
KEGIATAN |  | :
PEKERJAAN |  | : | Pembangunan Rumah Type 45
LOKASI |  | : | Yogyakarta
TAHUN |  | : | 2016
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | VOL | SATUAN | ANALISA | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA
[7 empty] | (Rp.) | (Rp.)
a | b |  |  | c | d | e | f | g = c x f
A | PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 | Pek. Pembersihan Lokasi |  |  | 84 | M² | HSPK 24.01.01.03 | 7707.5 | 647430
2 | Pek. Pasang Bouwplank |  |  | 38 | M | HSPK 24.01.01.02 | 86974 | 3305012
|  |  |  | Sub Jumlah |  |  | A | 3952442
B | PEKERJAAN TANAH & PONDASI
1 | Galian Tanah Pondasi |  |  | 6.885 | M³ | HSPK 24.01.02.07 | 98224 | 676272.24
2 | Pas. Pondasi Rollag Bata |  |  | 18.75 | M² | HSPK 24.04.01.07 | 109904.36 | 2060706.75
3 | Pek. Pondasi Plat Setempat |  |  | 0.504 | M³ |  | 2750000 | 1386000
4 | Timbunan Kembali Galian |  |  | 6.381 | M³ | HSPK 24.01.02.13 | 11899.3 | 75929.4333
5 | Lantai Kerja Bawah Pondasi T = 5 cm |  |  | 0.126 | M³ | HSPK 24.03.01.01 | 745974.927 | 93992.8408
6 | Urugan Pasir Bawah Pondasi Dipadatkan T = 10 cm |  |  | 0.252 | M³ | HSPK 24.01.02.15 | 181315 | 45691.38
7 | Rabatan Lantai T = 5 cm |  |  | 2.15 | M³ | HSPK 24.03.01.01 | 745974.927 | 1603846.093
8 | Urugan Pasir Bawah Lantai T = 6 cm |  |  | 2.58 | M³ | HSPK 24.01.02.15 | 181315 | 467792.7
9 | Urugan Tanah Bawah Lantai. T = 5 cm |  |  | 2.15 | M³ | HSPK 24.01.02.13 | 11899.3 | 25583.495
|  |  |  | Sub Jumlah |  |  | B | 6435814.9321
C | PEKERJAAN PASANGAN
1 | Pek. Pas. Dinding Trasram 1 : 2 |  |  | 50.2 | M² | HSPK 24.04.01.01 | 237196 | 11907239.2
2 | Pek. Pas. Dinding Batu Bata |  |  | 166.75 | M² |  | 115500 | 19259625
3 | Pek. Pas. Plesteran dan Acian Dinding |  |  | 266.8 | M² |  | 59500 | 15874600
4 | Pek. Benangan |  |  | 7.5 | M | HSPK 24.04.01.18 | 18844.5 | 141333.75
|  |  |  | Sub Jumlah |  |  | C | 47182797.95
D | PEKERJAAN BETON
1 | Pek. Pas. Sloof 15 x 25 cm |  |  | 1.3875 | M³ |  | 2750000 | 3815625
2 | Pek. Pas. Ring balok 15 x 15 cm |  |  | 1.224 | M³ |  | 2750000 | 3366000
3 | Pek Kolom 15 x 15 cm |  |  | 1.8837 | M³ |  | 2750000 | 5180175
4 | Plat Overhang |  |  | 0.49 | M³ |  | 2500000 | 1225000
|  |  |  | Sub Jumlah |  |  | D | 13586800
E | PEKERJAAN LANTAI
1 | Pek. Lantai Kramik 40 x 40 cm |  |  | 39.5 | M² | HSPK 24.05.01.06 | 193906.24 | 7659296.48
2 | Pek. Lantai Kramik 20 x 20 cm |  |  | 2 | M² | HSPK 24.05.01.09 | 222085.9 | 444171.8
3 | Pek. Kramik Dinding 20 x 25 cm |  |  | 7.99 | M² | HSPK 24.05.01.07 | 222471.9 | 1777550.481
|  |  |  | Sub Jumlah |  |  | E | 9881018.761
F | PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
1 | Pek. Kusen Aluminium Pintu (P1) |  |  | 15.3 | M | HSPK 24.07.01.43 | 94481.27 | 1445563.431
2 | Pek. Daun Pintu HDF Groove (P1) |  |  | 3 | Bh | - | 400000 | 1200000
3 | Pek. Kusen & Daun Pintu PVC (P2) |  |  | 1 | Unit | - | 300000 | 300000
4 | Pek. Kusen Aluminium Pintu (PJ1) |  |  | 8 | M | HSPK 24.07.01.43 | 94481.27 | 755850.16
5 | Pek. Daun Pintu HDF Groove (PJ1) |  |  | 1 | Bh | - | 400000 | 400000
6 | Pek. Kaca (PJ1) |  |  | 0.5 | M² | HSPK 24.07.01.45 | 135351.625 | 67675.8125
7 | Pek. Kusen Aluminium (J1) |  |  | 17 | M | HSPK 24.07.01.43 | 94481.27 | 1606181.59
8 | Pek. Panil Aluminium (J1) |  |  | 10 | M | HSPK 24.07.01.45 | 95264.415 | 952644.15
9 | Pek. Kaca (J1) |  |  | 2.8 | M² | HSPK 24.07.01.45 | 135351.625 | 378984.55
10 | Pek. Kusen Aluminium (J2) |  |  | 17 | M | HSPK 24.07.01.43 | 94481.27 | 1606181.59
11 | Pek. Panil Aluminium (J2) |  |  | 14 | M | HSPK 24.07.01.45 | 95264.415 | 1333701.81
12 | Pek. Kaca (J2) |  |  | 3.52 | M² | HSPK 24.07.01.45 | 135351.625 | 476437.72
13 | Pek. Kusen Aluminium (J3) |  |  | 3.1 | M | HSPK 24.07.01.43 | 94481.27 | 292891.937
14 | Pek. Kaca (J3) |  |  | 0.54 | M² | HSPK 24.07.01.45 | 135351.625 | 73089.8775
15 | Pek. Kusen Aluminium (BV) |  |  | 7 | M | HSPK 24.07.01.43 | 94481.27 | 661368.89
16 | Pek. Kaca (BV) |  |  | 1.19 | M² | HSPK 24.07.01.45 | 135351.625 | 161068.4337
17 | Pek. Kaca (BV2) |  |  | 0.32 | M² | HSPK 24.07.01.45 | 135351.625 | 43312.52
|  |  |  | Sub Jumlah |  |  | F | 11754952.4718
G | PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND
1 | Pek. Rangka Atap Galvalum |  |  | 61 | M² |  | 125000 | 7625000
2 | Pek. Pas. Penutup Atap Genteng Beton Flat |  |  | 61 | M² |  | 70000 | 4270000
3 | Pemasangan Listplank GRC 2 / 20 cm |  |  | 24 | M |  | 45000 | 1080000
4 | Pek. Pas. Rangka Plafond Besi Hollow |  |  | 43 | M² | HSPK 24.06.03.18 | 108832.5 | 4679797.5
5 | Pek. Pas. Plafond Gypsum |  |  | 43 | M² | HSPK 24.06.03.09 | 36405.3 | 1565427.9
|  |  |  | Sub Jumlah |  |  | G | 19220225.4
H | PEKERJAAN AKSESORIS PINTU DAN JENDELA
1 | Pek. Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slaag |  |  | 4 | Stel | HSPK 24.07.01.19 | 160685.5 | 642742
2 | Pek. Pas. Engsel Pintu |  |  | 4 | Stel | HSPK 24.07.01.20 | 28181.625 | 112726.5
3 | Pek. Pas. Engsel Jendela |  |  | 8 | Stel | HSPK 24.07.01.21 | 28187.75 | 225502
4 | Pek. Pas. Grendel Jendela |  |  | 8 | Stel | HSPK 24.07.01.26 | 120368 | 962944
|  |  |  | Sub Jumlah |  |  | H | 1943914.5
I | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 | Pek. titik Lampu |  |  | 7 | Titik | HSPK 24.07.02.02 | 649442 | 4546094
2 | Pek. Pas. Stop Kontak |  |  | 4 | Titik | HSPK 24.07.02.01 | 236096.4 | 944385.6
3 | Pek. Pas. Saklar Ganda |  |  | 2 | Titik | HSPK 24.07.02.04 | 57194.4 | 114388.8
4 | Pek. Pas. Saklar Tunggal |  |  | 3 | Titik | HSPK 24.07.02.03 | 52494.4 | 157483.2
5 | Pek. Pas. Sekering |  |  | 1 | Titik | - | 1025194.4 | 1025194.4
|  |  |  | Sub Jumlah |  |  | I | 6787546
J | PEKERJAAN SANITASI
1 | Pek. Pas. Closet Jongkok |  |  | 1 | Unit | HSPK 24.07.03.21 | 730383 | 730383
2 | Pek. Pas. Bak Air |  |  | 1 | Unit | - | 601000 | 601000
3 | Pek. Pas. Bak Kontrol Drainase |  |  | 3 | Unit | - | 321000 | 963000
4 | Pek. Pas. Kitchen Sink |  |  | 1 | Unit | - | 751000 | 751000
5 | Pek. Pas. Tandon Air Bawah |  |  | 1 | Unit | - | 1419220 | 1419220
6 | Pek. Pas. Sumur Resapan |  |  | 1 | Unit | - | 1419220 | 1419220
7 | Pek. Pas. Septicktank |  |  | 1 | Unit | - | 1419220 | 1419220
8 | Pek. Pas. Floor Drain |  |  | 1 | Unit | - | 566000 | 566000
9 | Pek. Pas. Instalasi Air Bersih (Pipa 3/4'') |  |  | 21.5 | M | HSPK 24.07.03.10 | 22073.64 | 474583.26
10 | Pek. Pas. Instalasi Air Kotor (Pipa 3'') |  |  | 13 | M | HSPK 24.07.02.15 | 47031.065 | 611403.845
11 | Pek. Pas. Instalasi Air Limbah (Pipa 4'') |  |  | 7 | M | HSPK 24.07.02.16 | 53821.7 | 376751.9
12 | Pek. Pas. Kran Air |  |  | 2 | Unit | HSPK 24.07.03.19 | 39303 | 78606
|  |  |  | Sub Jumlah |  |  | J | 9410388.005
K | PEKERJAAN FINISHING
1 | Pek. Acian |  |  | 266.8 | M² | HSPK 24.07.03.19 | 34887.5 | 9307985
2 | Pek. Pengecatan Dinding |  |  | 266.8 | M² | HSPK 24.04.02.10 | 14719.23 | 3927090.564
3 | Pek. Pengecatan Plafond |  |  | 43 | M² | HSPK 24.04.02.10 | 14719.23 | 632926.89
4 | Pek. Pengecatan Daun Pintu |  |  | 13.184 | M² | HSPK 24.04.02.18 | 48831.35 | 643792.5184
|  |  |  | Sub Jumlah |  |  | K | 14511794.9724
L | PEKERJAAN AKHIR
1 | Pek. Pembersihan Akhir |  |  | 84 | M² | HSPK 24.01.01.03 | 7707.5 | 647430
|  |  |  | Sub Jumlah |  |  | L | 647430

## BACKUP PERHITUNGAN
KEGIATAN |  | : | 0
PEKERJAAN |  | : | Pembangunan Rumah Type 45
LOKASI |  | : | Yogyakarta
TAHUN |  | : | 2016
No. | Uraian Pekerjaan |  |  | Panjang/p | Lebar/l | Tinggi/t | Jumlah/n | Luas Bidang/b | Koefisien/k | Formula | Volume |  | KET.
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (unit) | (m2)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
A | PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 | Pek. Pembersihan Lokasi |  |  | 3: 7; 4: 12; 9: p x l; 10: 84 | M²
2 | Pek. Pasang Bouwplank |  |  | 3: 7; 4: 12; 9: p + l + p + l; 10: 38 | M
B | PEKERJAAN TANAH & PONDASI
1 | Galian Tanah Pondasi
| a. Galian Tanah Untuk Pondasi Rollag |  |  | 37.5 | 0.3 | 0.5 |  |  |  | p x l x t | 5.625 | M³
| b. Galian Tanah Untuk Pondasi Plat Setempat |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 7 |  |  | p x l x t x n | 1.26 | M³
|  |  |  | 9: Total; 10: 6.885 | M³
2 | Pas. Pondasi Rollag Bata |  |  | 3: 37.5; 5: 0.5; 9: p x t; 10: 18.75 | M²
3 | Pek. Pondasi Plat Setempat |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 7 |  |  | p x l x t x n | 0.504 | M³
4 | Timbunan Kembali Galian |  |  | 9: Vol Galian - Vol Pondasi Plat Setempat; 10: 6.381 | M³
5 | Lantai Kerja Bawah Pondasi T = 5 cm |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 7 |  |  | p x l x t x n | 0.126 | M³
6 | Urugan Pasir Bawah Pondasi Dipadatkan T = 10 cm |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 7 |  |  | p x l x t x n | 0.252 | M³
7 | Rabatan Lantai T = 5 cm |  |  | 5: 0.05; 7: 43; 9: t x b; 10: 2.15 | M³
8 | Urugan Pasir Bawah Lantai T = 6 cm |  |  | 5: 0.06; 7: 43; 9: t x b; 10: 2.58 | M³
9 | Urugan Tanah Bawah Lantai. T = 5 cm |  |  | 5: 0.05; 7: 43; 9: t x b; 10: 2.15 | M³
C | PEKERJAAN PASANGAN
1 | Pek. Pas. Dinding Trasram 1 : 2 |  |  | 3: 50.2; 5: 1; 9: p x t; 10: 50.2 | M²
2 | Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1 : 4
| a. Dinding Lantai Dasar |  |  | 3: 50.2; 5: 2.75; 9: p x t; 10: 138.05 | M²
| b. Dinding Atap |  |  | 7: 28.7; 9: b; 10: 28.7 | M²
|  |  |  | 9: Total; 10: 166.75 | M²
3 | Pek. Pas. Plesteran Dinding |  |  | 7: 266.8; 9: b; 10: 266.8 | M²
4 | Pek. Benangan |  |  | 3: 7.5; 9: p; 10: 7.5 | M
D | PEKERJAAN BETON
1 | Pek. Pas. Sloof 15 x 25 cm |  |  | 37 | 0.15 | 0.25 |  |  |  | p x l x t | 1.3875 | M³
2 | Pek. Pas. Ring balok 15 x 15 cm |  |  | 54.4 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | p x l x t | 1.224 | M³
3 | Pek Kolom 15 x 15 cm |  |  | 0.15 | 0.15 | 4.6 | 14 |  | 1.3 | p x l x t x n x k | 1.8837 | M³
4 | Plat Beton Bertulang |  |  | 5: 0.1; 7: 4.9; 9: t x b; 10: 0.49 | M³
E | PEKERJAAN LANTAI
1 | Pek. Lantai Kramik 40 x 40 cm |  |  | 7: 39.5; 9: b; 10: 39.5 | M²
2 | Pek. Lantai Kramik 20 x 20 cm |  |  | 7: 2; 9: b; 10: 2 | M²
3 | Pek. Kramik Dinding 20 x 25 cm |  |  | 3: 4.7; 5: 1.7; 9: p x t; 10: 7.99 | M²
F | PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
1 | Pek. Kusen Aluminium Pintu (P1) |  |  | 3: 5.1; 6: 3; 9: p x n; 10: 15.3 | M
2 | Pek. Daun Pintu HDF Groove (P1) |  |  | 6: 3; 9: n; 10: 3 | M²
3 | Pek. Kusen & Daun Pintu PVC (P2) | [10 empty] | Unit | bar: 6; 9 to 10
4 | Pek. Kusen Aluminium Pintu (PJ1) |  |  | 3: 8; 6: 1; 9: p x n; 10: 8 | M
5 | Pek. Daun Pintu HDF Groove (PJ1) | [10 empty] | M² | bar: 6; 9 to 10
6 | Pek. Kaca (PJ1) |  |  |  | 0.25 | 2 | 1 |  |  | l x t x n | 0.5 | M²
7 | Pek. Kusen Aluminium (J1) |  |  | 3: 8.5; 6: 2; 9: p x n; 10: 17 | M
8 | Pek. Panil Aluminium (J1) |  |  | 3: 5; 6: 2; 9: p x n; 10: 10 | M
9 | Pek. Kaca (J1) |  |  |  | 0.7 | 2 | 2 |  |  | l x t x n | 2.8 | M²
10 | Pek. Kusen Aluminium (J2) |  |  | 3: 8.5; 6: 2; 9: p x n; 10: 17 | M
11 | Pek. Panil Aluminium (J2) |  |  | 3: 7; 6: 2; 9: p x n; 10: 14 | M
12 | Pek. Kaca (J2) |  |  |  | 1.1 | 1.6 | 2 |  |  | l x t x n | 3.52 | M²
13 | Pek. Kusen Aluminium (J3) |  |  | 3: 3.1; 9: p; 10: 3.1 | M
14 | Pek. Kaca (J3) |  |  | 4: 0.9; 5: 0.6; 9: l x t; 10: 0.54 | M²
15 | Pek. Kusen Aluminium (BV) |  |  | 3: 7; 9: p; 10: 7 | M
16 | Pek. Kaca (BV) |  |  | 4: 1.7; 5: 0.7; 9: l x t; 10: 1.19 | M²
17 | Pek. Kaca (BV2) |  |  | 4: 1.6; 5: 0.2; 9: l x t; 10: 0.32 | M²
G | PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND
1 | Pek. Rangka Atap Galvalum |  |  | 7: 61; 9: b; 10: 61 | M²
2 | Pek. Pas. Penutup Atap Genteng Beton Flat |  |  | 7: 61; 9: b; 10: 61 | M²
3 | Pemasangan Listplank Kayu Kamper 2 / 20 cm |  |  | 3: 24; 9: p; 10: 24 | M
4 | Pek. Pas. Rangka Plafond Besi Hollow |  |  | 7: 43; 9: b; 10: 43 | M²
5 | Pek. Pas. Plafond Gypsum |  |  | 7: 43; 9: b; 10: 43 | M²
H | PEKERJAAN AKSESORIS PINTU DAN JENDELA
1 | Pek. Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slaag |  |  | 6: 4; 9: n; 10: 4 | Stel
2 | Pek. Pas. Engsel Pintu |  |  | 6: 4; 9: n; 10: 4 | Stel
3 | Pek. Pas. Engsel Jendela |  |  | 6: 8; 9: n; 10: 8 | Stel
4 | Pek. Pas. Grendel Jendela |  |  | 6: 8; 9: n; 10: 8 | Stel
I | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 | Pek. titik Lampu |  |  | 6: 7; 9: n; 10: 7 | Titik
2 | Pek. Pas. Stop Kontak |  |  | 6: 4; 9: n; 10: 4 | Titik
3 | Pek. Pas. Saklar Ganda |  |  | 6: 2; 9: n; 10: 2 | Titik
4 | Pek. Pas. Saklar Tunggal |  |  | 6: 3; 9: n; 10: 3 | Titik
5 | Pek. Pas. Sekering | [10 empty] | Titik | bar: 6; 9 to 10
J | PEKERJAAN INSTALASI AIR, PLUMBING & SEPTICKTANK
1 | Pek. Pas. Closet Jongkok | [10 empty] | Unit | bar: 6; 9 to 10
2 | Pek. Pas. Bak Air | [10 empty] | Unit | bar: 6; 9 to 10
3 | Pek. Pas. Bak Kontrol Drainase |  |  | 6: 3; 9: n; 10: 3 | Unit
4 | Pek. Pas. Kitchen Sink | [10 empty] | Unit | bar: 6; 9 to 10
5 | Pek. Pas. Tandon Air Bawah | [10 empty] | Unit | bar: 6; 9 to 10
6 | Pek. Pas. Sumur Resapan | [10 empty] | Unit | bar: 6; 9 to 10
7 | Pek. Pas. Septicktank | [10 empty] | Unit | bar: 6; 9 to 10
8 | Pek. Pas. Floor Drain | [10 empty] | Unit | bar: 6; 9 to 10
9 | Pek. Pas. Instalasi Air Bersih |  |  | 6: 21.5; 9: n; 10: 21.5 | M
10 | Pek. Pas. Instalasi Air Kotor |  |  | 6: 13; 9: n; 10: 13 | M
11 | Pek. Pas. Instalasi Air Limbah |  |  | 6: 7; 9: n; 10: 7 | M
12 | Pek. Pas. Kran Air |  |  | 6: 2; 9: n; 10: 2 | Unit
K | PEKERJAAN FINISHING
1 | Pek. Acian |  |  | 7: 266.8; 9: b; 10: 266.8 | M²
2 | Pek. Pengecatan Dinding |  |  | 7: 266.8; 9: b; 10: 266.8 | M²
3 | Pek. Pengecatan Plafond |  |  | 7: 43; 9: b; 10: 43 | M²
4 | Pek. Pengecatan Daun Pintu |  |  |  | 0.8 | 2.06 | 8 |  |  | l x t x n | 13.184 | M²
L | PEKERJAAN AKHIR
1 | Pek. Pembersihan Akhir |  |  | 3: 7; 4: 12; 9: p x l; 10: 84 | M²

## HSPK 2014
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Jenis Pekerjaan |  | : | Pembersihan Lapangan
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.01.01.03
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.025 | 119500 | 2987.5
2 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.05 | 94400 | 4720
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 7707.5
B | Jumlah Harga Tenga Kerja(A) | [5 empty] | 7707.5
C | Overhead & Profit |  |  | 0% | X B |  | 0
D | Harga Satuan Pekerjaan (A) | [5 empty] | 7707.5
Jenis Pekerjaan |  | : | Pengukuran & Pemasangan Bouwplank
Satuan / Unit |  | : | M
Analisa |  | : | HSPK 24.01.01.02
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.005 | 119500 | 597.5
2 | Kepala Tukang Kayu |  |  | OH | 0.01 | 104400 | 1044
3 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.1 | 99400 | 9940
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.1 | 94400 | 9440
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 21021.5
B. | BAHAN
1 | Kayu Meranti (Papan 2/20) |  |  | m3 | 0.007 | 2495500 | 17468.5
2 | Kayu Meranti (Usuk 5/7) |  |  | m3 | 0.012 | 4000000 | 48000
3 | Paku biasa 2" - 5" |  |  | Kg | 0.02 | 24200 | 484
Jumlah Bahan | [6 empty] | 65952.5
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 86974
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 86974
Jenis Pekerjaan |  | : | Galian Tanah
Satuan / Unit |  | : | M3
Analisa |  | : | HSPK 24.01.02.07
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.032 | 119500 | 3824
2 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 1 | 94400 | 94400
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 98224
B | Jumlah Harga Tenga Kerja(A) | [5 empty] | 98224
C | Overhead & Profit |  |  | 0% | X B |  | 0
D | Harga Satuan Pekerjaan (A) | [5 empty] | 98224
Jenis Pekerjaan |  | : | Pasangan Pondasi Rollag Bata 1 Pc : 3 Pp tebal 1/2 bata
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.04.01.07
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.015 | 119500 | 1792.5
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.01 | 104400 | 1044
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.1 | 99400 | 9940
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.3 | 94400 | 28320
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 41096.5
B. | BAHAN
1 | Semen PC (Portland Cement) 50 kg |  |  | Zak | 0.2874 | 58900 | 16927.86
2 | Pasir Pasang |  |  | m3 | 0.04 | 159500 | 6380
3 | Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm |  |  | Buah | 70 | 650 | 45500
Jumlah Bahan | [6 empty] | 68807.86
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 109904.36
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 109904.36
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Pondasi Plat Setempat
Satuan / Unit |  | : | M3
Analisa |  | : | HSPK 24.03.01.23
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.265 | 119500 | 31667.5
2 | Kepala Tukang Besi |  |  | OH | 0.262 | 104400 | 27352.8
3 | Tukang Besi |  |  | OH | 1.05 | 99400 | 104370
4 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.275 | 99400 | 27335
5 | Tukang Kayu |  |  | OH | 1.3 | 99400 | 129220
6 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 5.3 | 94400 | 500320
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 820265.3
B. | BAHAN
1 | Semen portland (40kg) |  |  | Zak | 8.4 | 52300 | 439320
2 | Pasir Beton |  |  | m3 | 0.54 | 159500 | 86130
3 | Batu Pecah Mesin 1/2 cm |  |  | m3 | 0.81 | 286000 | 231660
4 | Besi Beton (polos/ulir) |  |  | Kg | 157.5 | 9100 | 1433250
5 | Kawat Beton |  |  | Kg | 2.25 | 23000 | 51750
6 | Kayu meranti bekisting |  |  | m3 | 0.2 | 3622500 | 724500
7 | Paku Usuk |  |  | Kg | 1.5 | 16500 | 24750
8 | Minyak Bekisting |  |  | ltr | 0.4 | 6600 | 2640
Jumlah Bahan | [6 empty] | 2994000
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 3814265.3
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 3814265.3
Jenis Pekerjaan |  | : | Pengurugan Tanah
Satuan / Unit |  | : | M3
Analisa |  | : | HSPK 24.01.02.13
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.019 | 119500 | 2270.5
2 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.102 | 94400 | 9628.8
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 11899.3
B | Jumlah Harga Tenga Kerja(A) | [5 empty] | 11899.3
C | Overhead & Profit |  |  | 0% | X B |  | 0
D | Harga Satuan Pekerjaan (A) | [5 empty] | 11899.3
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Lantai Kerja
Satuan / Unit |  | : | M3
Analisa |  | : | HSPK 24.03.01.01
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.028 | 104400 | 2923.2
2 | Tukang batu |  |  | OH | 0.275 | 99400 | 27335
3 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 1.65 | 94400 | 155760
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 186018.2
B. | BAHAN
1 | Semen portland (40kg) |  |  | Zak | 6.175 | 52300 | 322952.5
2 | Pasir Beton |  |  | m3 | 0.54312 | 159500 | 86628.4375
3 | Batu Pecah Mesin 1/2 cm |  |  | m3 | 0.52579 | 286000 | 150375.7895
Jumlah Bahan | [6 empty] | 559956.727
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 745974.927
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 745974.927
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Pengurugan Pasir Dipadatkan
Satuan / Unit |  | : | M3
Analisa |  | : | HSPK 24.01.02.15
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.01 | 119500 | 1195
2 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.3 | 94400 | 28320
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 29515
B. | BAHAN
1 | Pasir Urug |  |  | m3 | 1.2 | 126500 | 151800
Jumlah Bahan | [6 empty] | 151800
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 181315
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 181315
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Trasram tebal 1/2 Bata 1 Pc : 2 Pp
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.04.01.01
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.03 | 119500 | 3585
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.02 | 104400 | 2088
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.2 | 99400 | 19880
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.6 | 94400 | 56640
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 82193
B. | BAHAN
1 | Semen PC (Portland Cement) 50 kg |  |  | Zak | 0.87 | 58900 | 51243
2 | Pasir Pasang |  |  | m3 | 0.08 | 159500 | 12760
3 | Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm |  |  | Buah | 140 | 650 | 91000
Jumlah Bahan | [6 empty] | 155003
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 237196
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 237196
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Dinding tebal 1/2 Bata 1 Pc : 4 Pp
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.04.01.03
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.03 | 119500 | 3585
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.02 | 104400 | 2088
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.2 | 99400 | 19880
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.6 | 94400 | 56640
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 82193
B. | BAHAN
1 | Semen PC (Portland Cement) 50 kg |  |  | Zak | 0.531 | 58900 | 31275.9
2 | Pasir Pasang |  |  | m3 | 0.093 | 159500 | 14833.5
3 | Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm |  |  | Buah | 140 | 650 | 91000
Jumlah Bahan | [6 empty] | 137109.4
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 219302.4
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 219302.4
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Plesteran Dinding 1 Pc : 3 Pp
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.04.01.15
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.015 | 119500 | 1792.5
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.015 | 104400 | 1566
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.15 | 99400 | 14910
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.3 | 94400 | 28320
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 46588.5
B. | BAHAN
1 | Semen PC (Portland Cement) 50 kg |  |  | Zak | 0.15552 | 58900 | 9160.128
2 | Pasir Pasang |  |  | m3 | 0.023 | 159500 | 3668.5
Jumlah Bahan | [6 empty] | 12828.628
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 59417.128
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 59417.128
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Benangan 1 Pc : 2 Ps
Satuan / Unit |  | : | M
Analisa |  | : | HSPK 24.04.01.18
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.004 | 119500 | 478
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.04 | 104400 | 4176
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.04 | 99400 | 3976
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.08 | 94400 | 7552
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 16182
B. | BAHAN
1 | Semen PC (Portland Cement) 50 kg |  |  | Zak | 0.01 | 58900 | 589
2 | Pasir Pasang |  |  | m3 | 0.013 | 159500 | 2073.5
Jumlah Bahan | [6 empty] | 2662.5
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 18844.5
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 18844.5
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Sloof Beton Bertulang
Satuan / Unit |  | : | M3
Analisa |  | : | HSPK 24.03.01.24
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.283 | 119500 | 33818.5
2 | Kepala Tukang Besi |  |  | OH | 0.323 | 104400 | 33721.2
3 | Tukang Besi |  |  | OH | 1.4 | 99400 | 139160
4 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.275 | 99400 | 27335
5 | Tukang Kayu |  |  | OH | 1.56 | 99400 | 155064
6 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 5.65 | 94400 | 533360
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 922458.7
B. | BAHAN
1 | Semen portland (40kg) |  |  | Zak | 8.4 | 52300 | 439320
2 | Pasir Beton |  |  | m3 | 0.54 | 159500 | 86130
3 | Batu Pecah Mesin 1/2 cm |  |  | m3 | 0.81 | 286000 | 231660
4 | Besi Beton (polos/ulir) |  |  | Kg | 210 | 9100 | 1911000
5 | Kawat Beton |  |  | Kg | 3 | 23000 | 69000
6 | Kayu meranti bekisting |  |  | m3 | 0.27 | 3622500 | 978075
7 | Paku Usuk |  |  | Kg | 2 | 16500 | 33000
8 | Minyak Bekisting |  |  | ltr | 0.6 | 6600 | 3960
Jumlah Bahan | [6 empty] | 3752145
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 4674603.7
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 4674603.7
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Ring Balok Beton Bertulang
Satuan / Unit |  | : | M3
Analisa |  | : | HSPK 24.03.01.31
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.015 | 119500 | 1792.5
2 | Kepala Tukang Besi |  |  | OH | 0.01 | 104400 | 1044
3 | Tukang Besi |  |  | OH | 0.033 | 99400 | 3280.2
4 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.033 | 99400 | 3280.2
5 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.033 | 99400 | 3280.2
6 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.297 | 94400 | 28036.8
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 40713.9
B. | BAHAN
1 | Semen portland (40kg) |  |  | Zak | 0.1375 | 52300 | 7191.25
2 | Pasir Beton |  |  | m3 | 0.009 | 159500 | 1435.5
3 | Batu Pecah Mesin 1/2 cm |  |  | m3 | 0.015 | 286000 | 4290
4 | Besi Beton (polos/ulir) |  |  | Kg | 3.6 | 9100 | 32760
5 | Kawat Beton |  |  | Kg | 0.05 | 23000 | 1150
6 | Kayu meranti bekisting |  |  | m3 | 0.003 | 3622500 | 10867.5
7 | Paku Usuk |  |  | Kg | 0.02 | 16500 | 330
Jumlah Bahan | [6 empty] | 58024.25
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 98738.15
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 98738.15
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Kolom Beton Bertulang
Satuan / Unit |  | : | M3
Analisa |  | : | HSPK 24.03.01.26
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.265 | 119500 | 31667.5
2 | Kepala Tukang Besi |  |  | OH | 0.265 | 104400 | 27666
3 | Tukang Besi |  |  | OH | 1.05 | 99400 | 104370
4 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.275 | 99400 | 27335
5 | Tukang Kayu |  |  | OH | 1.3 | 99400 | 129220
6 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 5.3 | 94400 | 500320
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 820578.5
B. | BAHAN
1 | Semen portland (40kg) |  |  | Zak | 8.4 | 52300 | 439320
2 | Pasir Beton |  |  | m3 | 0.54 | 159500 | 86130
3 | Batu Pecah Mesin 1/2 cm |  |  | m3 | 0.81 | 286000 | 231660
4 | Besi Beton (polos/ulir) |  |  | Kg | 157.5 | 9100 | 1433250
5 | Kawat Beton |  |  | Kg | 2.25 | 23000 | 51750
6 | Kayu meranti bekisting |  |  | m3 | 0.32 | 3622500 | 1159200
7 | Kayu Kamper balok 3/5 |  |  | m3 | 0.12 | 5635000 | 676200
8 | Paku Usuk |  |  | Kg | 3.2 | 16500 | 52800
9 | Minyak Bekisting |  |  | ltr | 1.6 | 6600 | 10560
Jumlah Bahan | [6 empty] | 4140870
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 4961448.5
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 4961448.5
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Plat Beton Bertulang
Satuan / Unit |  | : | M3
Analisa |  | : | HSPK 24.03.01.28
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.265 | 119500 | 31667.5
2 | Kepala Tukang Besi |  |  | OH | 0.262 | 104400 | 27352.8
3 | Tukang Besi |  |  | OH | 1.05 | 99400 | 104370
4 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.275 | 99400 | 27335
5 | Tukang Kayu |  |  | OH | 1.3 | 99400 | 129220
6 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 5.3 | 94400 | 500320
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 820265.3
B. | BAHAN
1 | Semen portland (40kg) |  |  | Zak | 8.4 | 52300 | 439320
2 | Pasir Beton |  |  | m3 | 0.54 | 159500 | 86130
3 | Batu Pecah Mesin 1/2 cm |  |  | m3 | 0.81 | 286000 | 231660
4 | Besi Beton (polos/ulir) |  |  | Kg | 157.5 | 9100 | 1433250
5 | Kawat Beton |  |  | Kg | 2.25 | 23000 | 51750
6 | Kayu meranti bekisting |  |  | m3 | 0.24 | 3622500 | 869400
7 | Kayu Kamper balok 3/5 |  |  | m3 | 0.16 | 5635000 | 901600
9 | Paku Usuk |  |  | Kg | 3.2 | 16500 | 52800
10 | Minyak Bekisting |  |  | ltr | 1.6 | 6600 | 10560
Jumlah Bahan | [6 empty] | 4076470
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 4896735.3
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 4896735.3
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Lantai Kramik 40 x 40 cm
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.05.01.06
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.035 | 119500 | 4182.5
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.035 | 104400 | 3654
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.35 | 99400 | 34790
6 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.7 | 94400 | 66080
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 108706.5
B. | BAHAN
1 | Semen PC (Portland Cement) 50 kg |  |  | Zak | 0.196 | 58900 | 11544.4
2 | Semen Berwarna Yiyitan |  |  | Kg | 1.3 | 10500 | 13650
3 | Pasir Pasang |  |  | m3 | 0.045 | 159500 | 7177.5
4 | Tegel Keramik 40x40 (motif/warna gelap) |  |  | m2 | 1.0608 | 49800 | 52827.84
Jumlah Bahan | [6 empty] | 85199.74
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 193906.24
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 193906.24
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Lantai Kramik 20 x 20 cm
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.05.01.09
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.045 | 119500 | 5377.5
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.045 | 104400 | 4698
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.45 | 99400 | 44730
6 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.9 | 94400 | 84960
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 139765.5
B. | BAHAN
1 | Semen PC (Portland Cement) 50 kg |  |  | Zak | 0.186 | 58900 | 10955.4
2 | Semen Berwarna Yiyitan |  |  | Kg | 1.94 | 10500 | 20370
3 | Pasir Pasang |  |  | m3 | 0.018 | 159500 | 2871
4 | Tegel Keramik 20 x 20 Cm |  |  | m2 | 1.06 | 45400 | 48124
Jumlah Bahan | [6 empty] | 82320.4
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 222085.9
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 222085.9
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Lantai Kramik 20 x 25 cm (dinding)
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.05.01.07
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.045 | 119500 | 5377.5
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.045 | 104400 | 4698
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.45 | 99400 | 44730
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.9 | 94400 | 84960
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 139765.5
B. | BAHAN
1 | Semen PC (Portland Cement) 50 kg |  |  | Zak | 0.186 | 58900 | 10955.4
2 | Semen Berwarna Yiyitan |  |  | Kg | 1.94 | 10500 | 20370
3 | Pasir Pasang |  |  | m3 | 0.018 | 159500 | 2871
4 | Tegel Keramik 20 x 25 Cm (dinding) |  |  | m2 | 1.05 | 46200 | 48510
Jumlah Bahan | [6 empty] | 82706.4
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 222471.9
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 222471.9
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Kusen Aluminium
Satuan / Unit |  | : | M
Analisa |  | : | HSPK 24.07.01.43
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.0021 | 119500 | 250.95
2 | Kepala Tukang Kayu |  |  | OH | 0.0043 | 104400 | 448.92
3 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.043 | 99400 | 4274.2
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.043 | 94400 | 4059.2
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 9033.27
B. | BAHAN
1 | Aluminium Putih Uk. 4 x 10, Profil 4" |  |  | m1 | 1.1 | 69300 | 76230
2 | Skrup/Ripet |  |  | Buah | 2 | 3700 | 7400
3 | Sealent |  |  | tube | 0.06 | 30300 | 1818
Jumlah Bahan | [6 empty] | 85448
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 94481.27
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 94481.27
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Panil Aluminium
Satuan / Unit |  | : | M
Analisa |  | : | HSPK 24.07.01.45
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.00221 | 119500 | 264.095
2 | Kepala Tukang Kayu |  |  | OH | 0.0043 | 104400 | 448.92
3 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.043 | 99400 | 4274.2
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.043 | 94400 | 4059.2
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 9046.415
B. | BAHAN
1 | Slimar Aluminium 3/8 |  |  | m1 | 1.1 | 70000 | 77000
2 | Sealent |  |  | Buah | 0.06 | 30300 | 1818
3 | Skrup/Ripet |  |  | tube | 2 | 3700 | 7400
Jumlah Bahan | [6 empty] | 86218
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 95264.415
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 95264.415
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Kaca Rayban
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.07.01.45
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.00075 | 119500 | 89.625
2 | Kepala Tukang Kayu |  |  | OH | 0.015 | 104400 | 1566
3 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.15 | 99400 | 14910
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.015 | 94400 | 1416
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 17981.625
B. | BAHAN
1 | Kaca Rayban Tebal 5 mm |  |  | m2 | 1.1 | 106700 | 117370
Jumlah Bahan | [6 empty] | 117370
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 135351.625
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 135351.625
Jenis Pekerjaan |  | : | Rangka Atap Galvalume
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.06.01.10
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.005 | 119500 | 597.5
2 | Kepala Tukang besi |  |  | OH | 0.01 | 104400 | 1044
3 | Tukang besi |  |  | OH | 0.1 | 99400 | 9940
4 | Pembantu tukang |  |  | OH | 0.4 | 94400 | 37760
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 49341.5
B. | BAHAN
1 | Rangka Atap Galvalume uk 0.5mm |  |  | m2 | 1.1 | 216700 | 238370
Jumlah Bahan | [6 empty] | 238370
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 287711.5
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 287711.5
Jenis Pekerjaan |  | : | Rangka Atap Galvalume
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.06.02.03
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.008 | 119500 | 956
2 | Kepala Tukang Kayu |  |  | OH | 0.008 | 104400 | 835.2
3 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.075 | 99400 | 7455
4 | Pembantu tukang |  |  | OH | 0.15 | 94400 | 14160
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 23406.2
B. | BAHAN
1 | Genteng Keramik |  |  | Buah | 25 | 11500 | 287500
Jumlah Bahan | [6 empty] | 287500
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 310906.2
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 310906.2
Jenis Pekerjaan |  | : | Listplank Kayu Kamper 2 / 20 cm
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.06.02.03
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.005 | 119500 | 597.5
2 | Kepala Tukang Kayu |  |  | OH | 0.02 | 104400 | 2088
3 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.2 | 99400 | 19880
4 | Pembantu tukang |  |  | OH | 0.1 | 94400 | 9440
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 32005.5
B. | BAHAN
1 | Kayu Kamper (papan 2/20) |  |  | m3 | 0.0108 | 8000000 | 86400
2 | Paku Reng |  |  | Kg | 0.1 | 13400 | 1340
Jumlah Bahan | [6 empty] | 87740
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 119745.5
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 119745.5
Jenis Pekerjaan |  | : | Rangka Plafond Besi Hollow
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.06.03.18
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.075 | 119500 | 8962.5
2 | Kepala Tukang Kayu |  |  | OH | 0.025 | 104400 | 2610
3 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.25 | 99400 | 24850
4 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.15 | 94400 | 14160
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 50582.5
B. | BAHAN
1 | Besi Hollow 40/40 |  |  | m' | 0.75 | 19800 | 14850
2 | Besi Hollow 20/20 |  |  | m' | 2 | 14300 | 28600
3 | Paku Asbes Skrup 4 |  |  | Buah | 4 | 3700 | 14800
Jumlah Bahan | [6 empty] | 58250
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 108832.5
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 108832.5
Jenis Pekerjaan |  | : | Plafond Gypsum
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.06.03.09
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.005 | 119500 | 597.5
2 | Kepala Tukang Kayu |  |  | OH | 0.005 | 104400 | 522
3 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.05 | 99400 | 4970
4 | Pembantu tukang |  |  | OH | 0.1 | 94400 | 9440
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 15529.5
B. | BAHAN
1 | Gypsum Tebal 9 mm uk. 1,2x2,4 m |  |  | Lembar | 0.364 | 51700 | 18818.8
2 | Paku Triplek/Eternit |  |  | Kg | 0.11 | 18700 | 2057
Jumlah Bahan | [6 empty] | 20875.8
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 36405.3
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 36405.3
Jenis Pekerjaan |  | : | Kunci Pintu Tanam 2 Slaag
Satuan / Unit |  | : | Stel
Analisa |  | : | HSPK 24.07.01.19
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.005 | 119500 | 597.5
2 | Kepala Tukang Kayu |  |  | OH | 0.01 | 104400 | 1044
3 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.5 | 99400 | 49700
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.01 | 94400 | 944
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 52285.5
B. | BAHAN
1 | Kunci Tanam Besar 2x Putar (kuningan) |  |  | Buah | 1 | 108400 | 108400
Jumlah Bahan | [6 empty] | 108400
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 160685.5
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 160685.5
Jenis Pekerjaan |  | : | Engsel Pintu
Satuan / Unit |  | : | Stel
Analisa |  | : | HSPK 24.07.01.20
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.00075 | 119500 | 89.625
2 | Kepala Tukang Kayu |  |  | OH | 0.015 | 104400 | 1566
3 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.15 | 99400 | 14910
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.015 | 94400 | 1416
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 17981.625
B. | BAHAN
1 | Engsel H |  |  | Stel | 1 | 10200 | 10200
Jumlah Bahan | [6 empty] | 10200
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 28181.625
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 28181.625
Jenis Pekerjaan |  | : | Engsel Jendela
Satuan / Unit |  | : | Stel
Analisa |  | : | HSPK 24.07.01.21
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.0005 | 119500 | 59.75
2 | Kepala Tukang Kayu |  |  | OH | 0.01 | 104400 | 1044
3 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.1 | 99400 | 9940
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.01 | 94400 | 944
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 11987.75
B. | BAHAN
1 | Engsel Kuningan |  |  | Stel | 1 | 16200 | 16200
Jumlah Bahan | [6 empty] | 16200
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 28187.75
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 28187.75
Jenis Pekerjaan |  | : | Grendel Jendela
Satuan / Unit |  | : | Stel
Analisa |  | : | HSPK 24.07.01.26
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Tukang Kayu |  |  | OH | 0.14 | 99400 | 13916
2 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.08 | 94400 | 7552
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 21468
B. | BAHAN
1 | Grendel Tanam |  |  | Stel | 1 | 98900 | 98900
Jumlah Bahan | [6 empty] | 98900
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 120368
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 120368
Jenis Pekerjaan |  | : | Titik Lampu
Satuan / Unit |  | : | Titik
Analisa |  | : | HSPK 24.07.02.02
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Kepala Tukang Listrik |  |  | OH | 0.05 | 104400 | 5220
2 | Tukang Listrik |  |  | OH | 0.5 | 99400 | 49700
3 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.3 | 94400 | 28320
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 83240
B. | BAHAN
1 | Isolator |  |  | Buah | 4 | 55000 | 220000
2 | Kabel NYA 500 Volt 2 x 2,5 mm2 |  |  | m1 | 10 | 18500 | 185000
3 | Pipa Pralon 5/8 |  |  | Lonjor | 1 | 6270 | 6270
4 | T Doos Pvc |  |  | Buah | 1 | 2132 | 2132
5 | Fiting Plafon |  |  | Buah | 1 | 152800 | 152800
Jumlah Bahan | [6 empty] | 566202
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 649442
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 649442
Jenis Pekerjaan |  | : | Stop Kontak
Satuan / Unit |  | : | Titik
Analisa |  | : | HSPK 24.07.02.01
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Kepala Tukang Listrik |  |  | OH | 0.05 | 104400 | 5220
2 | Tukang Listrik |  |  | OH | 0.2 | 99400 | 19880
3 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.001 | 94400 | 94.4
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 25194.4
B. | BAHAN
1 | Stop Kontak |  |  | Buah | 1 | 17500 | 17500
2 | Kabel NYA 500 Volt 2 x 2,5 mm2 |  |  | m1 | 10 | 18500 | 185000
3 | Pipa Pralon 5/8 |  |  | Lonjor | 1 | 6270 | 6270
4 | T Doos Pvc |  |  | Buah | 1 | 2132 | 2132
Jumlah Bahan | [6 empty] | 210902
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 236096.4
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 236096.4
Jenis Pekerjaan |  | : | Saklar Ganda
Satuan / Unit |  | : | Titik
Analisa |  | : | HSPK 24.07.02.04
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Kepala Tukang Listrik |  |  | OH | 0.05 | 104400 | 5220
2 | Tukang Listrik |  |  | OH | 0.2 | 99400 | 19880
3 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.001 | 94400 | 94.4
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 25194.4
B. | BAHAN
1 | Saklar Ganda |  |  | Buah | 1 | 32000 | 32000
Jumlah Bahan | [6 empty] | 32000
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 57194.4
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 57194.4
Jenis Pekerjaan |  | : | Saklar Tunggal
Satuan / Unit |  | : | Titik
Analisa |  | : | HSPK 24.07.02.03
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Kepala Tukang Listrik |  |  | OH | 0.05 | 104400 | 5220
2 | Tukang Listrik |  |  | OH | 0.2 | 99400 | 19880
3 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.001 | 94400 | 94.4
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 25194.4
B. | BAHAN
1 | Saklar Tunngal |  |  | Buah | 1 | 27300 | 27300
Jumlah Bahan | [6 empty] | 27300
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 52494.4
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 52494.4
Jenis Pekerjaan |  | : | Sekering
Satuan / Unit |  | : | Titik
Analisa |  | : | -
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Kepala Tukang Listrik |  |  | OH | 0.05 | 104400 | 5220
2 | Tukang Listrik |  |  | OH | 0.2 | 99400 | 19880
3 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.001 | 94400 | 94.4
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 25194.4
B. | BAHAN
1 | Sekering |  |  | Set | 1 | 1000000 | 1000000
Jumlah Bahan | [6 empty] | 1000000
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 1025194.4
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 1025194.4
Jenis Pekerjaan |  | : | Kloset Jongkok
Satuan / Unit |  | : | Unit
Analisa |  | : | HSPK 24.07.03.21
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.16 | 119500 | 19120
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 1.5 | 104400 | 156600
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 1.5 | 99400 | 149100
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 1 | 94400 | 94400
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 419220
B. | BAHAN
1 | Closet Jongkok Porselen Warna Putih |  |  | Buah | 1 | 302500 | 302500
2 | Semen portland (50kg) |  |  | Zak | 0.12 | 58900 | 7068
3 | Pasir Pasang |  |  | m3 | 0.01 | 159500 | 1595
Jumlah Bahan | [6 empty] | 311163
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 730383
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 730383
Jenis Pekerjaan |  | : | Bak Air
Satuan / Unit |  | : | Unit
Analisa |  | : | -
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 1.5 | 104400 | 156600
2 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 1 | 94400 | 94400
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 251000
B. | BAHAN
1 | Bak Cor |  |  | Buah | 1 | 350000 | 350000
Jumlah Bahan | [6 empty] | 350000
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 601000
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 601000
Jenis Pekerjaan |  | : | Bak Kontrol
Satuan / Unit |  | : | Unit
Analisa |  | : | -
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 1.5 | 104400 | 156600
2 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 1 | 94400 | 94400
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 251000
B. | BAHAN
1 | Bak Kontrol |  |  | Buah | 1 | 70000 | 70000
Jumlah Bahan | [6 empty] | 70000
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 321000
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 321000
Jenis Pekerjaan |  | : | Kitchen Zink
Satuan / Unit |  | : | Unit
Analisa |  | : | -
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 1.5 | 104400 | 156600
2 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 1 | 94400 | 94400
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 251000
B. | BAHAN
1 | Kitchen Zink |  |  | Buah | 1 | 500000 | 500000
Jumlah Bahan | [6 empty] | 500000
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 751000
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 751000
Jenis Pekerjaan |  | : | Tandon Air Bawah
Satuan / Unit |  | : | Unit
Analisa |  | : | -
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.16 | 119500 | 19120
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 1.5 | 104400 | 156600
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 1.5 | 99400 | 149100
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 1 | 94400 | 94400
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 419220
B. | BAHAN
1 | Tandon Air Bawah |  |  | Buah | 1 | 1000000 | 1000000
Jumlah Bahan | [6 empty] | 1000000
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 1419220
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 1419220
Jenis Pekerjaan |  | : | Resapan
Satuan / Unit |  | : | Unit
Analisa |  | : | -
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.16 | 119500 | 19120
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 1.5 | 104400 | 156600
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 1.5 | 99400 | 149100
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 1 | 94400 | 94400
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 419220
B. | BAHAN
1 | Resapan |  |  | Buah | 1 | 1000000 | 1000000
Jumlah Bahan | [6 empty] | 1000000
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 1419220
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 1419220
Jenis Pekerjaan |  | : | Septictank
Satuan / Unit |  | : | Unit
Analisa |  | : | -
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.16 | 119500 | 19120
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 1.5 | 104400 | 156600
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 1.5 | 99400 | 149100
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 1 | 94400 | 94400
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 419220
B. | BAHAN
1 | Septictank |  |  | Buah | 1 | 1000000 | 1000000
Jumlah Bahan | [6 empty] | 1000000
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 1419220
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 1419220
Jenis Pekerjaan |  | : | Floor Drain
Satuan / Unit |  | : | Unit
Analisa |  | : | -
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 1.5 | 104400 | 156600
2 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 1 | 94400 | 94400
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 251000
B. | BAHAN
1 | Floor Drain |  |  | Buah | 1 | 315000 | 315000
Jumlah Bahan | [6 empty] | 315000
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 566000
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 566000
Jenis Pekerjaan |  | : | Pipa Air Bersih PVC 3/4''
Satuan / Unit |  | : | M
Analisa |  | : | HSPK 24.07.03.10
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.0018 | 119500 | 215.1
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.006 | 104400 | 626.4
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.06 | 99400 | 5964
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.036 | 94400 | 3398.4
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 10203.9
B. | BAHAN
1 | Pipa PVC 3/4'' type AW Panjang 4 m |  |  | Lonjor | 0.3 | 29308 | 8792.4
2 | Perlengkapan 35% harga pipa |  |  | Buah | 0.105 | 29308 | 3077.34
Jumlah Bahan | [6 empty] | 11869.74
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 22073.64
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 22073.64
Jenis Pekerjaan |  | : | Pipa Air Kotor PVC 3''
Satuan / Unit |  | : | M
Analisa |  | : | HSPK 24.07.02.15
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.0041 | 119500 | 489.95
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.0135 | 104400 | 1409.4
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.135 | 99400 | 13419
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.081 | 94400 | 7646.4
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 22964.75
B. | BAHAN
1 | Pipa PVC 3'' type C Panjang 4 m |  |  | Lonjor | 0.3 | 59423 | 17826.9
2 | Perlengkapan 35% harga pipa |  |  | Buah | 0.105 | 59423 | 6239.415
Jumlah Bahan | [6 empty] | 24066.315
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 47031.065
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 47031.065
Jenis Pekerjaan |  | : | Pipa Air Kotor PVC 4''
Satuan / Unit |  | : | M
Analisa |  | : | HSPK 24.07.02.16
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.0041 | 119500 | 489.95
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.0135 | 104400 | 1409.4
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.135 | 99400 | 13419
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.081 | 94400 | 7646.4
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 22964.75
B. | BAHAN
1 | Pipa PVC 4'' type C Panjang 4 m |  |  | Lonjor | 0.3 | 76190 | 22857
2 | Perlengkapan 35% harga pipa |  |  | Buah | 0.105 | 76190 | 7999.95
Jumlah Bahan | [6 empty] | 30856.95
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 53821.7
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 53821.7
Jenis Pekerjaan |  | : | Pemasangan Kran Air
Satuan / Unit |  | : | Stel
Analisa |  | : | HSPK 24.07.03.19
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Kepala Tukang Pipa |  |  | OH | 0.03 | 104400 | 3132
2 | Tukang Pipa |  |  | OH | 0.15 | 99400 | 14910
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 18042
B. | BAHAN
1 | Kran Air |  |  | Buah | 1 | 12540 | 12540
2 | Rol TBA |  |  | roll | 1 | 8721 | 8721
Jumlah Bahan | [6 empty] | 21261
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 39303
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 39303
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Acian
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.07.03.19
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.01 | 119500 | 1195
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.01 | 104400 | 1044
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.1 | 99400 | 9940
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.2 | 94400 | 18880
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 31059
B. | BAHAN
1 | Semen portland (50 kg) |  |  | Zak | 0.065 | 58900 | 3828.5
Jumlah Bahan | [6 empty] | 3828.5
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 34887.5
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 34887.5
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek. Cat Dinding
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.04.02.10
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.0025 | 119500 | 298.75
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.0042 | 104400 | 438.48
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.042 | 99400 | 4174.8
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.028 | 94400 | 2643.2
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 7555.23
B. | BAHAN
1 | Dempul Tembok (cat Dasar) |  |  | Kg | 0.12 | 29700 | 3564
2 | Cat Tembok (5kg) |  |  | Kaleng | 0.036 | 100000 | 3600
Jumlah Bahan | [6 empty] | 7164
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 14719.23
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 14719.23
Jenis Pekerjaan |  | : | Pek.Pengecatan Kayu
Satuan / Unit |  | : | M2
Analisa |  | : | HSPK 24.04.02.18
No | Uraian |  |  | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga
A. | TENAGA
1 | Mandor |  |  | OH | 0.0025 | 119500 | 298.75
2 | Kepala Tukang Batu |  |  | OH | 0.004 | 104400 | 417.6
3 | Tukang Batu |  |  | OH | 0.105 | 99400 | 10437
4 | Pembantu Tukang |  |  | OH | 0.07 | 94400 | 6608
Jumlah Tenaga Kerja | [6 empty] | 17761.35
B. | BAHAN
1 | Cat Meni Kayu |  |  | Kg | 0.15 | 20200 | 3030
2 | Plamir |  |  | Kg | 0.3 | 30300 | 9090
3 | Cat Kayu |  |  | kg | 0.2 | 38500 | 7700
4 | Cat Penutup (clear gloss) |  |  | kg | 0.3 | 37500 | 11250
Jumlah Bahan | [6 empty] | 31070
C | Jumlah Harga Tenga Kerja & Bahan ( A + B ) | [5 empty] | 48831.35
D | Overhead & Profit |  |  | 0% | X C |  | 0
E | Harga Satuan Pekerjaan ( C + D ) | [5 empty] | 48831.35

## BAHAN
DAFTAR HARGA TENAGA KERJA DAN BAHAN
NO | URAIAN | HARGA | SATUAN
A. UPAH TENAGA KERJA
1 | Mandor | 119500 | Orang / Hari
2 | Kepala Tukang | 104400 | Orang / Hari
3 | Tukang (Kayu/Aluminium/ Batu/Besi/Cat/Listrik/Pipa/Plitur/Taman ) | 99400 | Orang / Hari
4 | Pembantu Tukang | 94400 | Orang / Hari
B. HARGA BAHAN
1 | Kayu Meranti (Papan 2/20) | 2495500 | m3
2 | Kayu Meranti (Usuk 5/7) | 4000000 | m3
3 | Paku biasa 2" - 5" | 24200 | Kg
4 | Semen PC (Portland Cement) 50 kg | 58900 | Zak
5 | Pasir Pasang | 159500 | m3
6 | Batu Bata Merah uk 22 x 11 x 4.5 cm | 650 | Buah
7 | Semen portland (40kg) | 52300 | Zak
8 | Pasir Beton | 159500 | m3
9 | Batu Pecah Mesin 1/2 cm | 286000 | m3
10 | Besi Beton (polos/ulir) | 9100 | Kg
11 | Kawat Beton | 23000 | Kg
12 | Kayu meranti bekisting | 3622500 | m3
13 | Paku Usuk | 16500 | Kg
14 | Minyak Bekisting | 6600 | ltr
15 | Kayu Kamper balok 3/5 | 5635000 | m3
16 | Pasir Urug | 126500 | m3
17 | Semen Berwarna Yiyitan | 10500 | Kg
18 | Tegel Keramik 40x40 (motif/warna gelap) | 49800 | m2
19 | Tegel Keramik 20 x 20 Cm | 45400 | m2
20 | Tegel Keramik 20 x 25 Cm (dinding) | 46200 | m2
21 | Aluminium Putih Uk. 4 x 10, Profil 4" | 69300 | m1
22 | Skrup/Ripet | 3700 | Buah
23 | Sealent | 30300 | Tube
24 | Slimar Aluminium 3/8 | 70000 | m1
25 | Kaca Rayban Tebal 5 mm | 106700 | m2
26 | Rangka Atap Galvalume uk 0.5mm | 216700 | m2
27 | Genteng Keramik | 11500 | Buah
28 | Kayu Kamper (papan 2/20) | 8000000 | m3
29 | Paku Reng | 13400 | Kg
30 | Besi Hollow 40/40 | 19800 | m1
31 | Besi Hollow 20/20 | 14300 | m1
32 | Paku Asbes Skrup 4 | 3700 | Buah
33 | Gypsum Tebal 9 mm uk. 1,2x2,4 m | 51700 | Lembar
34 | Paku Triplek/Eternit | 18700 | Kg
35 | Kunci Tanam Besar 2x Putar (kuningan) | 108400 | Buah
36 | Engsel H | 10200 | Stel
37 | Engsel Kuningan | 16200 | Stel
38 | Grendel Tanam | 98900 | Stel
39 | Isolator | 55000 | Buah
40 | Kabel NYA 500 Volt 2 x 2,5 mm2 | 18500 | m1
41 | Pipa Pralon 5/8 | 6270 | Lonjor
42 | T Doos Pvc | 2132 | Buah
43 | Fiting Plafon | 152800 | Buah
44 | Stop Kontak | 17500 | Buah
45 | Saklar Ganda | 32000 | Buah
46 | Saklar Tunngal | 27300 | Buah
47 | Sekering | 1000000 | Stel
48 | Closet Jongkok Porselen Warna Putih | 302500 | Buah
49 | Bak Cor | 350000 | Buah
50 | Bak Kontrol | 70000 | Buah
51 | Kitchen Zink | 500000 | Buah
52 | Tandon Air Bawah | 1000000 | Buah
53 | Resapan | 1000000 | Buah
54 | Septictank | 1000000 | Buah
55 | Floor Drain | 315000 | Buah
56 | Pipa PVC 3/4'' type AW Panjang 4 m | 29308 | Lonjor
57 | Pipa PVC 3'' type C Panjang 4 m | 59423 | Lonjor
58 | Pipa PVC 4'' type C Panjang 4 m | 76190 | Lonjor
59 | Kran Air | 12540 | Buah
60 | Rol TBA | 8721 | roll
61 | Dempul Tembok (cat Dasar) | 29700 | Kg
62 | Cat Tembok Luar (5kg) | 100000 | Kaleng
63 | Cat Meni Kayu | 20200 | Kg
64 | Plamir | 30300 | Kg
65 | Cat Kayu | 38500 | kg
66 | Cat Penutup (clear gloss) | 37500 | kg