## Kesepakatan Adendum
FORM ADENDUM - UNIT SV4 |  |  |  |  | TIPE 58
NO | ITEM | SPEK ASLI | PERUBAHAN SPEK |  | BIAYA TAMBAHAN | KONF 19 APR 18
|  |  | KONSUMEN | DEVELOPER
1 | Kabel TV | - | Tidak ada | - | Tidak ada | OK tanpa kabel TV
2 | Ketinggian meja dapur | Tidak detil di gambar | Di buat rata semua | - | Tidak ada | OK meja rata
3 | Instalasi AC | - | Tidak ada | - | Tidak ada | OK tanpa AC
4 | Jendela belakang pakai topi beton | Tidak detil di gambar | Tidak ada | - | Tidak ada | OK tanpa topi
5 | KT. Utama | Ada di gambar | 1. Jendela tidur pakai kaca film 2. Vinyl untuk lantai | - | Ada tambahan biaya. PENDING Keputusan % kegelapan & harga toko sebelum proses Finishing | 1. OK kaca film 2. Pakai nya parquet kayu, bukan Vinyl
6 | Dak Water Toren di atas talang beton (pot BB) | Tidak detil di gambar | Ikut kontraktor | - | Tidak ada | OK ikut gambar
7 | Keramik lantai seluruh ruangan kecuali KT. Utama & K. Mandi | Ukuran 40cm x 40cm | Keramik 60cm x 60cm | - | Ada tambahan biaya. PENDING Keputusan motif keramik & harga toko sebelum proses Finishing | OK sepakat dan yang dikenai tambahan hanya selisih biaya
8 | Carport | Paving block 40cm x 40cm Lebar standar 3.5m x | Disain baru 7.5m x 3m = 22.5m | - | Ada tambahan biaya. PENDING Keputusan untuk di cor atau paving sebelum Tahap Finishing | OK
9 | Ketinggian stop kontak | Tidak detil di gambar | Semua 30cm diatas lantai | - | Tidak ada | OK kecuali 2 tempat di tinggi 150cm yaitu 1. Ruang Tamu 2. Atas meja dapur
10 | Lampu taman | Tidak detil di gambar | Tidak pakai | - | Tidak ada | OK tidak pakai
11 | Keran air | Tidak ada di gambar | Tambah 2 titik 1 di carport dinding Timur 1 di hal belakang, dinding K. Mandi | - | Tambah biaya 1. Rp. 100.000 2. Rp. 100.000 | OK setuju
12 | Stop kontak mesin cuci | Tidak ada di gambar | 1 stop kontak | - | Tambah biaya Rp. Rp. 250.000 | OK setuju
13 | Lampu tempel halaman belakang | Tidak ada di gambar | Penambahan 1 titik listrik di atas wudhu & 1 saklar di dalam rumah | - | Tambah biaya 1. Instalasi titik lampu Rp. 275.000 2. Pemasangan saklar Rp. 100.000 Total Rp. 375.000 | OK setuju
14 | Cat dinding | Tidak detil di gambar | 1. Eksterior krem 2. Interior PENDING |  | Tidak ada tambahan biaya. PENDING Keputusan warna cat interior | OK setuju
15 | Ring Balok RB 1 | Begel ukuran 8cm |  | Untuk 1 lantai, standar developer ukuran besi 6cm dengan jarak 20cm karena atap menggunakan baja ringan. Konfirmasi Arsitek Ukuran besi begel bisa mengikuti standar developer yaitu dia 6cm | Tidak ada tambahan biaya | OK sepakat begel ukuran 6cm
16 | Lantai K. Tidur Utama | Keramik 40x40 | Vinyl seharga 300 ribuan |  | Ada tambahan biaya. PENDING Keputusan motif Vinyl & harga terbaru Toko sebelum Finishing | TIDAK RELEVAN KARENA SAMA DENGAN POIN 5
17 | Gambar plafon | Tidak ada ukuran tinggi plafond di gambar atap 3.50m | - | Seharusnya plafond minus 20cm dari rangka atap menjadi 3.30m Konfirmasi Arsitek Tinggi plafond untuk gambar atap 3.50m bisa mengikuti standar developer yaitu 3.30m | Tidak ada tambahan biaya jika tinggi plafond 3.30m | OK setuju 3.30m
18 | Spek jendela angin-angin | Tidak ada keterangan di gambar Jendela |  | Seharusnya menggunakan almini karena kusen jendela pintu juga almini. Konfirmasi Arsitek Memang menggunakan almini | Tidak ada tambahan biaya | OK pakai almini
19 | Penopang atap depan 7 buah | Tidak ada keterangan di gambar |  | Sebaiknya menggunakan material selain kayu karena kusen jendela dan pintu bukan kayu. Konfirmasi Arsitek Mengikuti spek developer | Tidak ada tambahan biaya | OK dengan material selain kayu
20 | Dinding pembatas dapur & ruang tamu | Tidak ada kolom di akhiran |  | Perlu kolom di akhiran agar ikatan lebih kuat. Konfirmasi Arsitek Setuju karena seharusnya pakai kolom di akhiran tapi tidak tergambar di 3D | Tidak ada tambahan biaya | BATAL, TIDAK JADI BUAT DINDING PEMBATAS DAPUR
21 | Gambar jendela K. Tidur 2 | Tidak ada gambar |  | Gambar J3 dobel, harusnya yang ada J2 Konfirmasi Arsitek Gambar 2 jendela notasi J3 seharusnya J2 | Tidak ada tambahan biaya | OK dengan J2 karena 2 daun jendela
22 | Plafond K. Tidur ke 2 | Tinggi 3.70m |  | Ketinggian kalau 3.7m, karena jendela hanya 2m. Lebih pantas di ubah 3.3m mengikuti ketinggian plafond ruangan lain? Konfirmasi Arsitek Boleh saja | Tidak ada tambahan biaya | OK plafon tinggi 3.3m
23 | Keran mesin cuci | Tidak ada |  | Pelengkap no. 12. Tambah 1 keran -> konfirmasi konsumen | Tambah biaya Rp. 100.000 | OK setuju
24 | Sumur Resapan floor drain K. Mandi | 1 Sumur Resapan |  | Kebanyakan, standarnya di gabung ke Sumur Resapan Septictank. Bisa dikurangi? Konfirmasi Arsitek Bisa saja | Tidak ada tambahan biaya | OK 1 sumur resapan
25 | Stop kontak R. Tamu | 1. Titik 1 di dinding dilewati orang masuk / keluar 2. Titik 2 dinding Utara |  | 1. Lebih baik di geser ke tembok Timur dengan tinggi 30cm? 2. Dihilangkan, cukup 1 titik -> konfirmasi konsumen | Tidak ada tambahan biaya. Kelebihan 1 titik bisa untuk kulkas | OK titik 1 untuk kulkas tinggi 30cm. OK titik 2 di dinding R. Tamu Timur tinggi 150cm
26 | Sponengan luar jendela K. Tidur Utama | Tidak ada gambar |  | 1. Berapa cm penebalan atas? 2. Berapa cm penebalan bawah? 3. Bata expose ditebalkan? Konfirmasi Arsitek Diserahkan pada developer | Tambah biaya Batu ekspose Rp. PENDING Menunggu harga toko sebelum Finishing | 1. Tanpa penebalan 2. Dipertebal +20cm 3. OK batu expose ditebalkan +5cm/+10cm
27 | Lampu luar K. Tidur Utama | Tidak ada |  | Sebaiknya pakai karena lampu luar pintu utama terbatas area sorotnya -> konfirmasi konsumen | Tambah biaya 1. Instalasi titik lampu Rp. 275.000 2. Pemasangan saklar Rp. 100.000 Total Rp. 375.000 | OK setuju
28 | Pemutus rata bata ekspos? | Tidak ada gambar |  | Penebalan berapa cm? Konfirmasi Arsitek Diserahkan pada developer | Tidak ada tambahan biaya | TIDAK RELEVAN KARENA SAMA DENGAN POIN 20
29 | Meja dapur | Panjang Timur 2.55m + 0.6m (selatan) = 3.15m |  | Kurang efektif karena dekat K. Mandi. Lebih baik (Timur) 1.6m + (selatan) 0.6m = 2.2m. -> konfirmasi konsumen | Tambah biaya jika lebih dari 2m Rp. | Kulkas akan ditempati di sisi meja dapur bagian Selatan
30 | Detil K. Mandi | Tidak ada |  | 1. Tinggi keramik? Konfirmasi Arsitek 1. Standarnya 1.5m 2. Letak keran? -> konfirmasi konsumen | Tidak ada tambahan biaya jika tinggi keramik 1.5m | Detil sbb 1. Pakai bak mandi di keramik, motif & jenis nanti 2. Posisi keran di Timur
31 | Halaman belakang | 1. Tidak ada kanopi 2. Ada 2 anak tangga |  | 1. Perlu kanopi untuk melindungi mesin cuci -> konfirmasi konsumen 2. Karena luasnya kecil, lebih baik tanah direndahin 20cm daripada buat 2 anak tangga 3. Stop kontak ber TUTUP | 1. Tambah biaya Rp. 2. Tidak ada tambahan biaya 3. Tidak ada tambahan biaya | 1. Setuju pakai kanopi, ditentukan nanti 2. Dibuat 1 anak tangga 15cm 3. OK setuju
32 | Potongan CC | Tidak ada gambar ring |  | Berapa tinggi ring? Konfirmasi Arsitek 3.50m | Tidak ada tambahan biaya | OK setuju 3.5m
33 | Rencana Ring Balok | Tidak ada ring balk pemutus plafond dinding pembatas R. Dapur & R. Tamu |  | Lebih baik tidak nambah ring balk, hanya turunin plafon 3.3m Konfirmasi Arsitek Terserah konsumen | Tidak ada tambahan biaya jika plafond 3.3m | Tinggi plafond sama 3.3m
34 | Detil septictank | Tidak ada spek batu |  | Bisa pakai bata merah sesuai gambar atau lebih cepat buis beton -> konfirmasi konsumen | Tidak ada tambahan biaya | Terserah yang penting sama dari sisi perlindungan & higienis
35 | Stop Kontak kulkas di dapur | Tidak ada |  | Perlu tambah 1 titik tinggi 30cm -> konfirmasi konsumen | Tidak ada tambahan biaya Bisa pakai stop kontak R. Tamu. | TIDAK RELEVAN KARENA SAMA DENGAN POIN 25
36 | Pompa air | Tidak ada saklar untuk menyalakan pompa |  | Tambah 1 saklar tunggal | Ada tambahan biaya Rp. 100.000 | OK setuju
37 | Plafond K. Mandi | Tinggi 3.50m |  | Ketinggian. Lebih baik tinggi hanya 2.8m | Tidak ada tambahan biaya | Plafond disamakan menjadi tinggi 3.3m
38 | Lampu biasa atau downlight? |  |  | Standarnya lampu biasa -> konfirmasi konsumen | Jika downlight, ada tambahan biaya | Downlight dibeli sendiri oleh konsumen
39 | Pakai Kitchenset? Tambah stop kontak untuk lampu |  |  | Jika iya, perlu dipersiapkan kabel2 untuk jalur stop kontak -> konfirmasi konsumen | Ada jika menambah stop kontak Rp. 275.000 | OK setuju, letak di atas meja dapur dinding Timur
40 | Bak mandi atau shower? |  |  | Standarnya bak mandi | Ada jika menambah shower | TIDAK RELEVAN KARENA SAMA DENGAN POIN 30
FQ-1/ PSBM/0009
Sleman, Maret 2017
| Yudha Adhyaksa |  | Windar
| Penjual |  | Pembeli