Kepada Yth

**Bapak Yanto**

Unit SV 5

**Perihal : ADENDUM TAMBAHAN**

Dengan ini disampaikan bahwa dalam pengerjaan rumah tersebut, telah terjadi penambahan pekerjaan dengan detil sebagai berikut

| **No** | **Uraian Pekerjaan Tambahan** | **Total** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beton topi ditembok luar K. Tidur Utama | 500.000 |
| 2 | AC 1 unit (Rp. ) dan instalasi  Catatan  1) 1 set AC = Rp. 3.275.000  2) Tambahan pipa freon 9 meter @Rp. 80.000 = Rp. 720.000  3) Jasa transportasi A. Takrib = Rp. 50.000  4) Pembetulan dinding = Rp. 100.000  5) Pemasangan stop kontak khusus AC = Rp. 350.000 | 4.495.000 |
| 3 | Peninggian tembok depan Barat dari standar 0.5 m ke 1.40 m (pasangan bata, plesteran & acian, sponengan dan cat)  Catatan  Biaya tembok standar 0.50 m & pondasinya tidak dihitung karena dibebankan kepada developer | 1.430.000 |
| 4 | Carport dengan penebalan profil khusus selebar 6 m dan rumput taman depan  Catatan  Biaya carport standar lebar 3.5 m dengan plesteran tidak dihitung karena dibebankan kepada developer | 3.300.000 |
| 5 | 1 keran mesin cuci dan instalasi pipa | 100.000 |
| 6 | Instalasi 3 stop kontak untuk kulkas, mesin cuci dan TV @Rp. 300.000 | 900.000 |
| 7 | Ganti 2 stop kontak tutup untuk dapur dan mesin cuci | 50.000 |
|  | Total | 10.775.000 |
|  | Jasa 10% | 1.077.500 |
|  | **TOTAL** | **11.852.500** |

Demikian disampaikan biaya-biaya terkait adendum tambahan. Harap mentransfer ke rekening Mandiri ………………………… a.n………………………… sebesar **Rp. 11.852.500** dengan cash bertahap. Terima kasih atas kerja samanya.

Jogja, 10 November 2017

**YUDHA ADHYAKSA**